## Gantt chart1
Этап | Начало этапа | End Date | Продолжительность (дней)
Введение и обзор литературы | 2024-01-25 |  | 31
Разработка модели, проектирование системы | 2024-02-26 |  | 18
Программная реализация системы | 2024-03-16 |  | 30
Тестирование и отладка системы, эксперименты | 2024-04-16 |  | 15
Компоновка текста ВКР | 2024-05-01 |  | 14
Проверка текста работы научным руководителем | 2024-05-02 |  | 13
Нормоконтроль | 2024-05-22 |  | 2
Предзащита | 2024-05-25 |  | 7
Защита | 2024-06-10 |  | 7
Вручение дипломов | 2024-06-27 |  | 1

## Gantt chart2
Этап | Начало этапа | Окончание этапа | Продолжительность (дней)
Введение и обзор литературы | 2024-01-25 | 2024-02-25 | 31
Разработка модели, проектирование системы | 2024-02-26 | 2024-03-15 | 18
Программная реализация системы | 2024-03-16 | 2024-04-15 | 30
Тестирование и отладка системы, эксперименты | 2024-04-16 | 2024-05-01 | 15
Компоновка текста ВКР | 2024-05-01 | 2024-05-15 | 14
Проверка текста работы научным руководителем | 2024-05-02 | 2024-05-15 | 13
Нормоконтроль | 2024-05-22 | 2024-05-24 | 2
Предзащита | 2024-05-25 | 2024-06-01 | 7
Защита | 2024-06-10 | 2024-06-17 | 7
Вручение дипломов | 2024-06-27 | 2024-06-27 | 1