## Sheet1
| Показатель | Расчет | Ответ | Вывод | Этап | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Плановый объем | PV |  | 12750 |  | P | 1000 | 1500 | 5000 | 3600 | 500 | 1000 | 150
Освоенный объем | EV |  | 10570 | Отставание от расписания | PV | 1000 | 2500 | 7500 | 11100 | 11600 | 12600 | 12750
Фактическая стоимость | AC |  | 11850 | Отставание от бюджета | Done (%) | 100 | 100 | 100 | 70 | 60 | 10 | 100
Общий бюджет | BAC | Последнее значение PV | 12750 |  | E | 1000 | 1500 | 5000 | 2520 | 300 | 100 | 150
Отклонение от стоимости | CV | EV-AC | -1280 | Перерасход бюджет | EV | 1000 | 2500 | 7500 | 10020 | 10320 | 10420 | 10570
Отклонение по срокам | SV | EV-PV | -2180 | Отставание от расписания | A | 800 | 1500 | 5500 | 3000 | 400 | 500 | 150
Индекс выполнения стоимости | CPI | EV/AC | 0.89 | Эффективность 89,2 % | AC | 800 | 2300 | 7800 | 10800 | 11200 | 11700 | 11850
Индекс выполнения рисков | SPI | EV/PV | 0.83 | Выполнено 82,9 % работ | CV | 200 | 200 | -300 | -780 | -880 | -1280 | -1280
Расход бюджета | VAC | BAC-EAC | -1543.99 | Перерасход бюджета: 1544 | SV | 0 | 0 | 0 | -1080 | -1280 | -2180 | -2180
Прогноз по завершении | EAC | BAC/CPI | 14293.99 | Проект будет стоить: 14294 | CPI | 1.25 | 1.087 | 0.96154 | 0.92778 | 0.92143 | 0.8906 | 0.89198
Прозноз до завершения | ETC | EAC-AC | 2443.99 | Остаток стоимости: 2444 | SPI | 1 | 1 | 1 | 0.9027 | 0.88966 | 0.82698 | 0.82902
[5 empty] | BAC | 12750
[5 empty] | EAC | 10200 | 11730 | 13260 | 13742.515 | 13837.2093 | 14316.2188 | 14293.9924
[5 empty] | VAC | 2550 | 1020 | -510 | -992.515 | -1087.2093 | -1566.2188 | -1543.9924
[5 empty] | ETC | 9400 | 9430 | 5460 | 2942.515 | 2637.2093 | 2616.2188 | 2443.9924